## Project Planner
Schedule and Milestones | [8 empty] | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete
[8 empty] | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | 1960-01-01 | [17 empty] | 1960-02-01
[6 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
MR-03: จัดทำเอกสาร ER | 14 | 4 | 0 | 0 | 0% | bar: 1960-01-01 18
MR-03: จัดทำ Class Diagram | 14 | 4 | 0 | 0 | 0% | bar: 1960-01-01 18
MR-03: จัดทำเอกสาร UseCase | 14 | 4 | 0 | 0 | 0% | bar: 1960-01-01 18
MR-04: แก้ไขจำนวนสินค้าในตะกร้า | 17 | 2 | 0 | 0 | 0% | bar: 1960-01-01 19
MR-04 :Test จำนวนสินค้าในกร้า | 19 | 1 | bar: 1960-01-01 20
MR-02: เพิ่มหน้าวิธีการสั่งซื้อ | 18 | 3 | 0 | 0 | 0% | bar: 1960-01-01 21
MR-02: เพิ่ม Alert รายการการสั่งซื้อ | 18 | 3 | 0 | 0 | 0% | bar: 1960-01-01 21
MR-02: Test หน้าวิธีการสั่งซื้อ และ Alert | 21 | 2 | 0 | 0 | 0% | bar: 1960-01-01 23
MR-04: แก้ไขหน้า Register | 23 | 2 | 0 | 0 | 0% | bar: 1960-01-01 25
MR-04: Test หน้า Register | 25 | 2 | 0 | 0 | 0% | bar: 1960-01-01 27
MR-05: Design Interface หน้า invoice | 27 | 2 | 0 | 0 | 0% | bar: 1960-01-01 29
MR-05: Coding หน้า Invoice | 29 | 3 | 0 | 0 | 0% | bar: 1960-02-01 1
MR-05: Test หน้า Invoice | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | bar: 1960-02-01 3
MR-01: ทำเว็บให้เป็น Reponsive | 14 | 22 | 0 | 0 | 0% | bar: 1960-02-01 5
MR-03: Update เอกสาร Requirment Spacification | 1 | 5 | 0 | 0 | 0% | bar: 1960-02-01 6
MR-03: Update User Report | 1 | 5 | 0 | 0 | 0% | bar: 1960-02-01 6